## Лист1
Код пакета | Название | Оценка (часы) | Исполнитель | Предшественники
WBS-1 / MENU-1 | MENU-1 Проанализировать требования к системе | 4 | Лебедев | —
WBS-2 / MENU-2 | MENU-2 Спроектировать структуру базы блюд | 4 | Николаев | MENU-1
WBS-3 / MENU-3 | MENU-3 Спроектировать меню на неделю | 4 | Лебедев | MENU-1
WBS-4 | Спроектировать архитектуру и структуру модулей проекта | 4 | Николаев | MENU-1
WBS-5 / MENU-4 | MENU-4 Разработать генерацию списка продуктов | 6 | Николаев | MENU-2; MENU-3
WBS-6 / MENU-5 | MENU-5 Разработать список покупок | 5 | Лебедев | MENU-4
WBS-7 / MENU-6 | MENU-6 Добавить поиск блюд | 4 | Николаев | MENU-2
WBS-8 / MENU-7 | MENU-7 Добавить пользовательские блюда | 5 | Лебедев | MENU-2
WBS-9 | Интегрировать функциональные модули и проверить основной сценарий | 8 | Николаев | MENU-4; MENU-5; MENU-6; MENU-7
WBS-10 / MENU-8 | MENU-8 Провести тестирование основных сценариев | 4 | Николаев, Лебедев | WBS-9
WBS-11 | Исправить дефекты и провести регрессионную проверку | 8 | Николаев | MENU-8
WBS-12 | Подготовить документацию проекта в docs/ и README | 4 | Лебедев | WBS-11
WBS-13 | Подготовить релиз и проверить репозиторий | 4 | Николаев | WBS-12
WBS-14 | Финальная демонстрация и защита | 4 | Николаев, Лебедев | WBS-13
Декомпозиция выполнена по правилу 100 процентов: в план включены анализ и требования, проектирование, реализация, интеграция, тестирование, документация и подготовка релиза. Пакеты нижнего уровня имеют длительность в пределах рекомендуемых 4–16 часов. Итого плановая трудоёмкость: 68 часов. Итого плановая трудоёмкость: 68 часов. На тестирование и исправления выделено 12 часов (17,6 %), что превышает минимально рекомендуемые 15 %.